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	АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


6

02.07.2026









         №   312
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
XXXVIII областных летних сельских спортивных игр 
«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ» в 2026 году
В целях популяризации физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению                                 XXXVIII областных летних сельских спортивных игр «СТАДИОН                     ДЛЯ ВСЕХ» в 2026 году (далее - План), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить исполнение мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                     на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
И.о.Главы района





                    И.В.Ивченко
О.А.Писанко
5 27 40
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 02.07.2026 № 312
План мероприятий по подготовке и проведению XXXVIII областных летних сельских спортивных игр 

«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ» в 2026 году
План подготовки для проведения волейбола, баскетбола, легкой атлетики, силового экстрима, городошного спорта
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Подготовка спортивных площадок на стадионе
	До 20.07.2026
	Шапилова Л.В.              Браун С.В.                   Черепухин М.В.                Писанко О.А.

	2
	Анализ имеющейся продукции                    по оформлению стадиона                     и благоустройству (урны, флаги, стенды и др.)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.              Черепухин М.В.
Писанко О.А.

	3
	Расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря                            для подготовки и оформления стадиона
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В. Писанко О.А.
Браун С.В. Черепухин М.В.

	4
	Подготовка и оформление стадиона (флаги, стенды)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	5
	Ремонт трибун, беговой дорожки и городошного корта
	До 20.07.2026
	Шапилова Л.В. 

Ивченко И.В.

Браун С.В. Черепухин М.В.


План подготовки для проведения гиревого спорта 
на базе МБУ «ЦКД»
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Подготовка помещения для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования) 
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.
Брагина В.Н.

	2
	Анализ имеющегося спортивного инвентаря для подготовки мест проведения, расчёт стоимости необходимого оборудования                        и инвентаря
	До 03.07.2026 
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	3
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования                         и инвентаря для подготовки мест проведения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.




План подготовки для проведения пулевой стрельбы на базе общеобразовательной организации
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение места проведения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	2
	Анализ потребности и расчёт стоимости необходимого оборудования для подготовки мест проведения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	3
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования                        и инвентаря для подготовки                      мест проведения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

	4
	Подготовка помещения для проведения соревнований                      (уборка, установка                      необходимого оборудования)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.




План подготовки для проведения соревнований по велокроссу
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Анализ потребности наличия необходимого оборудования 
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	2
	Определение места проведения (трассы)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Петров С.В.
(по согласованию)

	3
	Подготовка места                              для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования, перекрытие трассы)
	За 5 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Петров С.В.
(по согласованию)


План подготовки для проведения соревнований по футболу
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Подготовка документов по аренде футбольного поля МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной» для проведения игр
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Писанко О.А.


	2
	Подготовка футбольного поля,                        в т.ч. разметки (стадион                              МАУДО «Колпашевская спортивная школа                                 имени О. Рахматулиной»)
	До 20.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.
Писанко О.А.



	3
	Подготовка мест для зрителей (трибуны)
	За 5 дней до начала мероприятия
	

	4
	Оформление стадиона 
(флаги, баннеры)
	За 2 дня до начала мероприятия
	

	5
	Анализ имеющегося инвентаря                   и оборудования, расчёт стоимости необходимого оборудования                             и инвентаря для подготовки футбольного поля
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Писанко О.А.



	6
	Анализ необходимой печатной продукции для оформления стадиона (флаги, баннеры и др.)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.          Писанко О.А.

	7
	Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря, печатной продукции
	До 03.07.2026

	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

Черепухин М.В.

Писанко О.А.


План подготовки приобретения необходимого инвентаря, оборудования                           и оснащения по видам спорта для спортивной сборной команды Колпашевского района
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение необходимого инвентаря, оборудования, оснащения по каждому виду спорта
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.
Черепухин М.В.

	2
	Определение источников финансирования 
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	3
	Подготовка необходимой документации для приобретения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	4
	Передача инвентаря, оснащения, оборудования представителям команд для тренировочного процесса
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.




План подготовки для обеспечения проживания и питания участников соревнований (спортсменов, судейской бригады)
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение потребности в мягком инвентаре
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	2
	Распределение количества мягкого инвентаря по местам размещения
	За 15 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.


	3
	Доставка мягкого инвентаря (постельные принадлежности)                     до мест размещения с учётом потребности
	За 5 дней до начала мероприятия
	Писанко О.А.



	4
	Определение пунктов размещения спортсменов и судей
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Писанко О.А.

	5
	Определение пунктов питания спортсменов и судей
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Писанко О.А.

	6
	Определение пунктов размещения для конкретной команды
	В течение 5 дней после уточнения состава команд
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Писанко О.А.

	7
	Подготовка помещений
	За 2 дня до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

	8
	Организация заключения договоров для обеспечения проживания и питания
	За 10 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.

	9
	Организация работы обслуживающего персонала (определение кураторов для каждой команды, обеспечение волонтерской бригады для кураторов команд, определение группы поддержки спортивной сборной команды Колпашевского района)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Браун С.В.
Писанко О.А.

Петров С.В.


План подготовки обеспечения медицинского обслуживания
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Определение количества медицинского персонала для обслуживания соревнований
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (по согласованию)

	2
	Расчёт стоимости и приобретение медикаментов (по необходимости)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	3
	Обеспечение работы скорой медицинской помощи во время проведения соревнований
	В дни проведения соревнований
	ОГАУЗ «Колпашевская РБ»
(по согласованию)


План подготовки сборной команды Колпашевского района участвующих                     в областных играх «Стадион для всех»
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Провести анализ результатов сильных и слабых сторон спортсменов для отбора в сборную команду Колпашевского района
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.



	2
	Утвердить представителей и состав команд участвующих в играх (основной, резервный)
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.



	3
	Составить график организации тренировочного процесса и определить места проведения
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.



	4
	Обеспечить участникам игр выезды на соревнования разного уровня
	В течение года
(до 03.07.2026)
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.



	5
	Обеспечение медицинского осмотра, страхования сборной команды Колпашевского района
	За 10 дней до начала мероприятия
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.




Обеспечение мер пожарной безопасности и соблюдения правопорядка
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Организация безопасности во время проведения соревнований 
(Работа с ГОВД, МЧС, ФСБ, вневедомственной охраной, подготовка плана безопасности                     и необходимых документов                       при обеспечении общественного порядка и безопасности                               при проведении игр 
(при необходимости)
Обеспечение парковки транспорта
	В дни проведения соревнований 
До 03.07.2026
В дни проведения соревнований 
	Ленинг А.Л.

	2
	Проработка вопроса по ЧОП в дни проведения соревнований (необходимость, определение стоимости услуг)
	До 03.07.2026


	Шапилова Л.В.

Ленинг А.Л.
Писанко О.А.



	3
	Обеспечение контроля за охраной общественного порядка в местах проведения соревнований.
	В дни проведения соревнований
	Ленинг А.Л.




Организация торговли, обеспечение проживания и питания гостей
	№

п/п
	Наименование
	Сроки

выполнения
	Ответственные

	1
	Организация торговли на торжественном открытии игр
	В дни проведения соревнований
	Вострякова Е.С.

	2
	Проработка вопроса по предоставлению услуг бани, подготовка актуальных списков по гостиницам
	До 03.07.2026


	Ивченко И.В.,

Вострякова Е.С.


План подготовки проведения торжественного открытия и закрытия спартакиады
	№ п/п
	Наименование
	Сроки выполнения
	Ответственные

	1
	Разработка краткого плана сценария торжественного открытия и закрытия игр
	До 03.07.2026


	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Брагина В.Н.

	2
	Расчёт стоимости необходимого реквизита и оборудования                        для проведения торжественного открытия и закрытия игр
	До 03.07.2026


	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Брагина В.Н.

	3
	Итоговый сценарий торжественного открытия и закрытия игр
	До 03.07.2026


	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Брагина В.Н.

	4
	Организация репетиционного процесса по подготовке                             к торжественному открытию                                и закрытию игр
	30.07.2026

	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

Браун С.В.
Брагина В.Н.

	5
	Подготовка чаши для зажигания (отключения) огня                                         на торжественном открытии                          и закрытии игр
	До 03.07.2026


	Ивченко И.В.

Черепухин М.В.


План мероприятий информационного сопровождения
	№ п/п
	Наименование
	Сроки выполнения
	Ответственные

	1
	Разработка макета символа спартакиады
	До 03.07.2026
	Шапилова Л.В.

Писанко О.А.

	2
	Разработка макетов вымпелов, брошюр, иной информационной продукции
	До 03.07.2026


	Шапилова Л.В.

Вострякова Е.С.
Писанко О.А.

	3
	Информационное сопровождение игр 
	В дни проведения соревнований
	Гришаев Д.В.
Зыкова А.А.

	4
	Работа с Главами районов
	В дни проведения соревнований
	Гришаев Д.В.

Зыкова А.А.

Вострякова Е.С.


Обеспечение благоустройства территории г. Колпашево для проведения игр

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственный

	1
	1.1. Уборка города в период проведения игр, оформление улиц
	За 5 дней до проведения игр
	Петров С.В.
(по согласованию)


Обеспечение транспортными средствами

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственный

	1
	1.2. Обеспечение транспортными средствами по потребности
	В дни проведения соревнований
	Гришаев Д.В.

Трифонов А.А.


