## Индикаторы+Мероприятия
Информация
о реализации Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района
за 2016 год
Наименование целей, задач и меприятий (в том числе муниципальных программ и ведомственных целевых программ) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Контрольные индикаторы / Показатели оценки выполнения мероприятий | [6 empty] | Объём и источники финансирования на 2016 год, тыс. рублей
|  | Наименование показателя, единицы измерения | Значение показателя в 2016 году |  | % исполнения | Краткое описание хода выполнения мероприятия / Пояснение причин отклонения фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры. | Источник информации | Необходимость корректировки Плана (Да/нет)* | По видам затрат | Предусмотренный** | Фактически осуществлённый, по источникам финансирования
|  |  | план | факт | [6 empty] | Всего | МБ | ФБ | ОБ | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала. | 10: Всего
Капитальные
Текущие
Задача 3.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района
Муниципальная программа «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 2: Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района; 10: Всего; 11: 686.2; 12: 686.2; 13: 686.2; 14: 0; 15: 0; 17: 0
Капитальные
[9 empty] | Текущие | 686.2 | 686.2 | 686.2 | 0 | 0 | 0
Цель программы: Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | 3: Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) (чел.); 4: 33.9; 5: 34.9; 6: 102.6%; 7: Трудоустроенно в 2016 году 18 врачей, уволилось 17 врачей.; 8: Численность врачей - ОГБУЗ «Колпашевская РБ»; численность населения- данные официальной статистики; 9: нет; 10: Всего
Капитальные
Текущие
|  | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения (чел.) | 9.6 | 10.1 | 94,8% Процент исполнения расчитан с помощью формулы расчета индексов KPI негативных показателей по формуле Индекс KPI= (2-Факт/План)*100% | Выше планового показателя , в связи со смертностью населения преимущественно преклонного возраста. | Смертность населения общая - Колпашевский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области; смертность населения от внешних причин-ОГБУЗ «Колпашевская РБ» численность населения - данные официальной статистики | нет | Всего
Капитальные
Текущие
Задача 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 2: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района; 10: Всего; 11: 8121; 12: 8006.1; 13: 6994.1; 14: 0; 15: 112; 17: 900
[9 empty] | Капитальные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Текущие | 8121 | 8006.1 | 6994.1 | 0 | 112 | 900
Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 2: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района; 3: 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, единиц на 1 жителя; 4: 1.42; 5: 1.39; 6: 98%; 7: Снижение данного показателя связано с укрупнением числа клубных формирований в 2015 году, вследствие чего исключается возможность дублирования числа участников клубных формирований.; 8: Данные УКС и МП; 9: нет
|  | 2. Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, единиц | 0 | 0 | 100 | Проводилась работа по разработке маршрутов | Данные УКС и МП | нет
|  | 3. Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, человек |  |  |  | Велась работа по привлечению туристов на территорию района | Данные ТО гос. Статистики | нет
Задача 3.5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 2: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района; 10: Всего; 11: 8623; 12: 8079.4; 13: 7561.4; 14: 286; 15: 232; 17: 0
[9 empty] | Капитальные | 4349 | 4349 | 4349 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Текущие | 4274 | 3730.4 | 3212.4 | 286 | 232 | 0
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | 2: Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района; 3: 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); 4: 15.76; 5: 30; 6: 190; 7: Проводилась работа по увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках районных мероприятий и организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 8: Данные формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте», статистические данные); 9: нет
|  | 2. Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодёжи в районе.(%) | 0 | 0 | 100 | Проводилась работа по разработке маршрутов | Данные УКС и МП | нет
*-в случае необходимости корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии, дополнительно прилагается проект уточнённых мероприятий Плана с обоснованием причин необходимости корректировки;
**-указывается объём финансирования, указанный в редакции МП, ВЦП по состоянию на 01.01.2017г. Капитальные расходы - это расходы на строительство (реконструкцию) объектов и приобретение основных средств;
*** - указываются только показатели цели, информация о реализации муниципальной программы представляется в отчете в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (в действующей редакции).
Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района | 13: Т.Б. Бардакова
Согласовано:
Заместитель Главы района по социальным вопросам
Л.В.Шапилова

## МП
Приложение № 6 к Порядку принятия
решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,
их формирования, реализации, мониторинга и контроля
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»
(название муниципальной программы)
за 2017 год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
| Цель программы: Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) (чел.) | % | 34 | 31.8 | Трудоустроенно в 2017 году 23 врачей, уволилось 30 врачей. | Всего, в т.ч. | 980 | 854.8 | 122/384136*10000
[7 empty] | местный бюджет | 980 | 854.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
|  | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения (чел.) | % | 9.4 | 13.5 | Выше планового показателя , в связи со смертностью населения преимущественно преклонного возраста. | внебюджетные средства | 0 | 0 | (636-119)/38416*1000
| Задача 1. 1.Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе. | 1. Количество медицинских работников (специалистов) обеспеченных материальной поддержкой (чел.) | чел. | 22 | 21
|  | 2. Доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами (%) | % | 21 | 23 | увеличение количества человек прошедших диспансеризацию и профосмотр |  |  |  | 6758/29437*100, где 6758- количество чел, прошедших диспансеризацию и профосмотр, 29437- численность взрослого населения, подлежащего диспансеризации и профосмотру.
| Основное мероприятие: Создание условий для обеспечения доступности и эффективности медицинских услуг на территории Колпашевского района | Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, получивших материальную поддержку (чел.) | чел. | 22 | 21
| Мероприятие 1.1. Компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре и интернатуре по специальностям, перечень которых устанавливается Администрацией Колпашевского района по согласованию с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Колпашевская районная больница». | 1. Количество выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся за счет средств бюджета Колпашевского района в ординатуре и интернатуре по требуемым специальностям; количество врачей, провизоров, медицинских психологов, логопедов, обучающихся за счёт средств бюджета Колпашевского района по программам тематического усовершенствования, общего усовершенствования, профессиональной переподготовки, первичной специализации, переподготовки, повышения квалификации, первичной переподготовки (чел.) ежегодно | чел. | 10 | 1 | За компенсацией по обучению обратился 1 человек. Неизрасходованные денежные средства перенесены на мероприятие 1.7. | Всего, в т.ч. | 150 | 28 | Остаток неизрасходованных средств перенесен на мероприятие 1.7.
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 28
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.2. Компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», Гистология», «Лабораторное дело" | 2. Количество специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся за счёт средств бюджета Колпашевского района на контрактной основе по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Гистология» (чел.) ежегодно | чел. | 2 | 0 | На обучение по данным специальностям работники в 2017 году не направлялись. | Всего, в т.ч. | 132 | 0 | Неизрасходованные денежные средства (125,2 тыс.руб.) по решению Думы возвращены, остаток (6,8 тыс.руб.) перенесен на мероприятие 1.7.
[7 empty] | местный бюджет | 132 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.3. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» врачам-специалистам, провизорам, медицинским психологам и логопедам первичного сосудистого отделения, медицинским психологам наркологического кабинета, зубному врачу | 3. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, медицинских психологов и логопедов первичного сосудистого отделения, медицинских психологов наркологического кабинета, зубных врачей), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГБУЗ «Колпашевская РБ», обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | - | - | мероприятие не реализовывалось | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.4. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» врачам-специалистам, провизорам, зубному врачу | 4. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, зубных врачей), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГБУЗ «Колпашевская РБ», обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | 9 | 6 | Снижение показателя связано с тем, что добавлено мероприятие 1.7. | Всего, в т.ч. | 455 | 159.3 | Остаток неизрасходованных средств перенесен на мероприятие 1.7.
[7 empty] | местный бюджет | 455 | 159.3
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.5 Единовременная выплата врачам-специалитам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с.Тогур | 5. Количество врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, принятых на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Колпашевская районная больница" для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур, получивших единовременную выплату (чел.) ежегодно | чел. | 5 | 3 | Для работы в сельских ФАПах приняты три человека. Две ставки остались вакантными. | Всего, в т.ч. | 173 | 172.4 | Остаток неизрасходованных средств перенесен на мероприятие 1.7.
[7 empty] | местный бюджет | 173 | 172.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.6 Ежемесячная выплата стипендии врачам-интернам, клиническим ординаторам, врачам-стажёрам, проходящим обучение в медицинском образовательном учреждении | 6. Количество врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-стажеров, проходивших обучение в медицинском образовательном учреждении, получающих ежемесячную выплату | чел. | 2 | 1 | С января по июнь стипендию получал один студент. Оставшиеся денежные средства были неизрасходованы в связи с тем, что студенка отказалась от целевого обучения. | Всего, в т.ч. | 70 | 39.1 | Остаток неизрасходованных средств перенесен на мероприятие 1.7.
[7 empty] | местный бюджет | 70 | 39.1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Мероприятие 1.7 Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Колпашевская районная больница" врачам-специалистам, провизорам, зубному врачу. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" в городе Колпашево врачам-фтизиатрам | 7. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, зубных врачей), вновь прибывших и (или) принятым на работу в филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" в городе Колпашево, обеспеченных жильем путем временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | 19 | 19 | Данное мероприятие добавлено в 2017 году. | Всего, в т.ч. | 0 | 456
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 456
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 980 | 854.8
[7 empty] | местный бюджет | 980 | 854.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.
| Исполнитель |  | ________ подпись |  | А.Ю. Кунц Главный специалист по социальным программам УКС и МП Администрации Колпашевского района
"___" _______________20______г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования
бюджета муниципального образования "Колпашевский район")
Начальник УФЭП
____________________
"___" _________20___г.

## Инв.проекты
Информация о реализации инвестиционных проектов (предложений) на территории Колпашевского района в 2016 году
№ п/п | Наименование инвестиционного (предпринимательского) проекта, инвестиционного предложения | Наименование организации, реализующей проект / инвестор / инициатор проекта | Территория реализации проекта | Краткое описание хода (результатов) реализации проекта | Сметная стоимость проекта, тыс. руб. | Период реализации проекта, (начало периода-конец периода, годы реализации проекта) | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Стадия реализации проекта, документация | Эффективность от реализации проекта | [7 empty] | Куратор
[7 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |  |  | Число вновь созданных рабочих мест, ед. |  | Средняя заработная плана, руб. |  | Объём налоговых поступлений, тыс. руб. |  | Прочие количественные показатели
[11 empty] | собственные средства | заемные |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.Реализация инвестиционных проектов
2. Реализация предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета
3.Крупные инвестиционные предложения, нуждающиеся в привлечении финансирования
Всего по инвестиционным (предпринимательским) проектам (предложениям)
Ответственный исполнитель
подпись
Согласовано:
Заместитель Главы района
по соответствующему направлению деятельности
подпись

## План инвест
Отчёт
о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе на 2016-2018 годы
за 2016 год
№ мероприятия | Наименования мероприятий / Показателей эффективности / развёрнутой структуры мероприятий | Срок реализации (плановый) | Достигнутый результат | Краткая информация о реализации мероприятий за период с начала реализации Плана
2016
Начальник отдела/ управления/ учреждения |  |  |  | ____________________________
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Согласовано:
Заместитель Главы района
по соответствующему направлению деятельности |  |  |  | ____________________________
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)