**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Удельный вес помещений, зданий, включенных в реестр помещений, зданий, используемых для предоставления услуг инвалидами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.2 | | Удельный вес составленных паспортов доступности на каждый объект (помещение, здание, иное сооружение), используемый для предоставления услуг инвалидам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.3 | | Удельный вес реализованных мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них | % | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| **2. В сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 29 | 30 | 35 | 17 | 46 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.2 | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Колпашевского района | % | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.3 | | Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.4 | | Удельный вес социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов, которым оказано содействие их деятельности (районное общество глухих, районное общество слепых, районное общество инвалидов) (не менее 3-х социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| **3. В сфере общего образования** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их жизнеспособности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.2 | | Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников) | % | 16 | 18 | 20 | 22 | 55 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.3 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением с использованием дистанционных технологий по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.4 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.5 | | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **4. В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:  поручни;  пандусы;  достаточная ширина дверных проемов в стенах (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 4.2 | | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **5. В сфере труда и занятости** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общее число инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | ед. | 82 | 82 | 87 | 76 | 63 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.2 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | % | 53,7 | 63,4 | 42,5 | 26,3 | 58,3 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.3 | Общее число организаций (работодателей), которым установлены квоты по трудоустройству инвалидов | | ед. | 16 | 45 | 39 | 34 | 37 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.4 | Удельный вес организаций (работодателей) выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены такие квоты | | % | 46,7 | 64,4 | 46,2 | 85,3 | 78,4 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| **6. В сфере здравоохранения** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов (имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения) и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.3 | | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг , от общего количества работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| **7. В сфере социальной поддержки населения** | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Удельный вес существующих объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить полную доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |
| 7.2 | | Доля работников, оказывающих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответствен-ные исполнители** | **Срок реализа-ции** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| 2.2. Поддержание паспортов доступности объектов в актуальном состоянии | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностями учета региональной специфики», распоряжения Губернатора Томской области от 30.01.2013 № 22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Формирование перечня работ для предоставления инвалидам объектов и предоставляемых в них услуг.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга». Выполнено.  - МБУ «Библиотека». Выполнено.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Выполнено.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполняется постоянно.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Выполнено. |
| 2.3. Реализация мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них инвалидов, в том числе за счет организации, содействия при входе в объект и выходе из него, (приобретение и установка кнопок вызова персонала, поручней, знаков парковки для инвалидов, установка пандусов, поручней) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Обеспечение беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, в том числе за счет содействия при входе в объект и выходе из него.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга».  Имеются комплекты системы вызова для инвалидов на объектах МБУ «ЦКД», КДО «Дом культуры «Рыбник», КДО «Дом культуры «Лесопильщик». В 2021 году финансирования на реализацию мероприятий не было предусмотрено.  - МБУ «Библиотека». Оборудованы пандусами следующие здания МБУ «Библиотека»: Центральная библиотека по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 43; отделы библиотечного обслуживания № 4, № 7 по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, 10; Центральный детский отдел библиотечного обслуживания по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Не реализованы мероприятия по причине отсутствия запланированных мероприятий.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Организовано парковочное место для инвалидов с установкой соответствующего знака. В 2021 году, при проведении капитального ремонта входной группы, реализованы мероприятия по беспрепятственному входу в здание и выходу из него инвалидов.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено частично. Приобретены и установлены: кнопки вызова персонала, поручни, знаки парковки для инвалидов, установлены пандусы. Полная реализация мероприятий по беспрепятственному входу в объекты и выходу из них инвалидов, планируется при проведении капитального ремонта зданий учреждения.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Установлена кнопка вызова, имеется съемный пандус. |
| 2.4. Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги (приспособлению путей движения внутри зданий, в том числе приобретение съемных пандусов, подъемных устройств, иных ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов, создание условий доступности санитарных комнат) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Создание условий самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено частично.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  В МБУ «Центр культуры и досуга» и МБУ «Библиотека» имеется общий лестничный гусеничный подъёмник «Барс УТП-130», подъемник можно использовать на других объектах, в случае необходимости.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Не реализованы по причине отсутствия запланированных мероприятий на 2021 год.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Произведен капитальный ремонт входной группы, реализованы мероприятия по беспрепятственному входу в здание и выходу из него инвалидов. Внутри помещения установлено оборудование для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуг.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено частично. Полная реализация мероприятий по созданию условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги беспрепятственному входу в объекты и выходу из них инвалидов, планируется при проведении капитального ремонта зданий учреждения.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Имеется съемный пандус, оборудована санитарная комната. |
| 2.5. Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга». Выполнено частично. Приобретены предупредительные знаки для слабовидящих людей для объектов МБУ «ЦКД», КДО «Дом культуры «Рыбник», КДО «Дом культуры «Лесопильщик». Изготавливаются информационные таблички со шрифтом Брайля для объектов МБУ «ЦКД», КДО «Дом культуры «Рыбник», КДО «Дом культуры «Лесопильщик». Информационные таблички будут размещены до 30 декабря 2021 года.  - МБУ «Библиотека». Приобретены и размещены наклейки, информационные и текстильные направляющие, самоклеящиеся углы в следующих отделах библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека»: Центральная библиотека; Центральный детский отдел библиотечного обслуживания; отдел библиотечного обслуживания (далее – ОБО) № 1; ОБО № 3, ОБО № 4; ОБО № 5; ОБО № 7.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено (имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация в зданиях образовательных организаций).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Имеется: вывеска учреждения со шрифтом Брайля, табличка тактильная (на вход), портативный цифровой увеличитель ПЦУ-3, индукционная портативная система VERT-1а мини, универсальный держатель для трости, контурный круг (желтый), плитка тактильная, пиктограмма: «держатель трости», «цифровой увеличитель», «индукционная петля», приемник сигналов ПС-1099, антивандальная кнопка с сенсорной активацией.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Имеются кнопки вызова, санитарные комнаты. Названия учреждения выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля. |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1. Создание инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Предоставление инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей. Работники, осуществляющие первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в определении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги, проинструктированы.  - МБУ «Библиотека». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Созданы условия (на официальных сайтах образовательных организаций имеется версия для слабовидящих людей, каждая образовательная организация готова работать с маломобильными группами людей в электронном формате).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Сотрудники центра в доступной для инвалидов форме доносят до них информацию об услугах, предоставляемых Центром занятости. В центре занятости размещены буклеты с информацией о государственных услугах. На сайте Департамента труда и занятости населения Томской области, на портале «Работа в России» проводится постоянно информационное сопровождение данных категорий граждан, постоянно обновляется перечень вакансий, в том числе под квотируемые рабочие места.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». На сайте учреждения имеется версия для слабовидящих. Приобретен портативный цифровой увеличитель. |
| 3.2. Организация предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | При необходи-мости | **Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Ввиду отсутствия средств не организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка. Обеспечен доступ на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга». Обеспечен допуск на объекты сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В 2021 году предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика, не требовалось.  - МБУ «Библиотека». Обеспечен допуск на объекты сурдопереводчика. Имеются рельефно-точечные книги, «говорящие» книги, плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, предназначенные для обслуживания инвалидов по зрению. Кроме этого, в МБУ «Библиотека» имеется тифлофлешплейер – специальное устройство, предназначенное для воспроизведения «говорящих книг».  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Сотрудники Центра занятости не владеют жестовым языком, но успешно общаются с инвалидами по слуху при помощи текстового набора информации на телефонах, а также при помощи сурдопереводчика.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Организован попуск на объект сурдопереводчика. |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | |
| 4.1. Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Государственная программа "Развитие образования в Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области" | Управление образования Администрации Колпашевского района | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение числа сотрудников образовательных организаций обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования.**  Выполнено. Увеличено число сотрудников образовательных организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования. |
| 4.2.Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями о необходимости квотирования рабочих мест для инвалидов и создание для них специальных рабочих мест. | Статья 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  Статья 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве).**  Центр занятости постоянно проводит «Круглые столы» с работодателями по поводу квотирования рабочих мест для инвалидов, дает индивидуальные консультации по данному вопросу, предоставляет нормативно-правовую базу, оказывает практическую помощь в реализации данного мероприятия. Ежемесячно формируется отчетность по выполнению работодателями Колпашевского района квоты для трудоустройства на работу инвалидов. |
| 4.3. Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение количества сотрудников организаций квалифицированных в вопросах предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «Центр культуры и досуга». В 2021 году обучение работников на курсах повышения квалификации «Организация доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социальной сферы» не проводилось из-за недостатка внебюджетных средств.  - МБУ «Библиотека». Организовано обучение сотрудников.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано обучение сотрудников.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Обучение сотрудников проводится 2 раза в год.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполняется на постоянной основе.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Организовано. |